## テック
①テック系のTodDoリスト
WBS | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスク名 | 担当者 | 重要度 | 緊急度 | ステータス | 開始日 | 期限 | 見積(h) | 実績(h) | 残(h) | 進捗率 | 依存関係 | 備考
1 | 環境構築 | [6 empty] | 未着手
1.1 | 環境構築 | 開発環境セットアップ |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 4 | 0 | 4 | 0% |  | 初日に完了
1.1.1 | 環境構築 | 開発環境セットアップ | 基本ツール | Git/Node.js/Dockerインストール | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 0%
1.1.2 | 環境構築 | 開発環境セットアップ | IDE設定 | VS Code設定・拡張機能インストール | 山田太郎 | ★★☆ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 1.1.1
1.1.3 | 環境構築 | 開発環境セットアップ | SSH設定 | SSH鍵生成・GitHub登録 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 1.1.1
1.1.4 | 環境構築 | 開発環境セットアップ | リポジトリ | プロジェクトクローン・依存関係インストール | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.1.3
1.1.5 | 環境構築 | 開発環境セットアップ | 動作確認 | ローカル環境起動確認 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.1.4
1.2 | 環境構築 | ドキュメント確認 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1.1
1.2.1 | 環境構築 | ドキュメント確認 | プロジェクト理解 | README・設計書の熟読 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2 | 0 | 2 | 0%
1.2.2 | 環境構築 | ドキュメント確認 | 規約理解 | コーディング規約・ブランチ戦略確認 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 0 | 1 | 0%
2 | 機能開発 | [6 empty] | 未着手
2.1 | 機能開発 | ログイン機能 |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 20 | 0 | 20 | 0% | 1
2.1.1 | 機能開発 | ログイン機能 | UI実装 | ログインフォームコンポーネント作成 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 5 | 0 | 5 | 0%
2.1.2 | 機能開発 | ログイン機能 | バリデーション | フォームバリデーション実装 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2.1.1
2.1.3 | 機能開発 | ログイン機能 | API連携 | 認証API連携実装 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5 | 0 | 5 | 0% | 2.1.2
2.1.4 | 機能開発 | ログイン機能 | エラーハンドリング | エラーメッセージ表示実装 | 山田太郎 | ★★☆ | 高 | 未着手 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2.1.3
2.1.5 | 機能開発 | ログイン機能 | テスト | ユニットテスト・E2Eテスト作成 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 5 | 0 | 5 | 0% | 2.1.4
2.2 | 機能開発 | ユーザー管理画面 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 15 | 0 | 15 | 0% | 2.1
2.2.1 | 機能開発 | ユーザー管理画面 | 一覧表示 | ユーザー一覧APIからデータ取得・表示 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 6 | 0 | 6 | 0%
2.2.2 | 機能開発 | ユーザー管理画面 | 検索機能 | ユーザー検索フィルター実装 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2.2.1
2.2.3 | 機能開発 | ユーザー管理画面 | 編集機能 | ユーザー情報編集モーダル実装 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 5 | 0 | 5 | 0% | 2.2.1
3 | 品質向上 | [6 empty] | 未着手
3.1 | 品質向上 | リファクタリング |  |  | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2
3.1.1 | 品質向上 | リファクタリング | コード整理 | 重複コードの共通化 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 5 | 0 | 5 | 0%
3.1.2 | 品質向上 | リファクタリング | パフォーマンス | レンダリング最適化 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 5 | 0 | 5 | 0%
3.2 | 品質向上 | ドキュメント整備 |  |  | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 8 | 0 | 8 | 0%
3.2.1 | 品質向上 | ドキュメント整備 | コメント追加 | 複雑なロジックへのコメント追加 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 3 | 0 | 3 | 0%
3.2.2 | 品質向上 | ドキュメント整備 | README更新 | セットアップ手順の更新 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 5 | 0 | 5 | 0%
4 | バグ修正 | [6 empty] | 未着手
4.1 | バグ修正 | 緊急バグ対応 |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 随時 | 随時 | - | 0 | 0 | 0% |  | バッファとして確保
4.2 | バグ修正 | 通常バグ対応 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 随時 | 随時 | - | 0 | 0 | 0% |  | バッファとして確保
5 | 学習・成長 | [6 empty] | 未着手
5.1 | 学習・成長 | 技術学習 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 未着手 | 随時 | 随時 | 10 | 0 | 10 | 0% |  | 週2h程度
5.1.1 | 学習・成長 | 技術学習 | 公式ドキュメント | React/Node.jsドキュメント読破 | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 未着手 | 随時 | 2025-11-30 | 5 | 0 | 5 | 0%
5.1.2 | 学習・成長 | 技術学習 | オンライン学習 | Udemy講座受講 | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 未着手 | 随時 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 0%
5.2 | 学習・成長 | レビュー・振り返り |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 随時 | 随時 | 5 | 0 | 5 | 0% |  | 週1h程度
5.2.1 | 学習・成長 | レビュー・振り返り | コードレビュー | 他メンバーのPRレビュー | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 随時 | 随時 | 3 | 0 | 3 | 0%
5.2.2 | 学習・成長 | レビュー・振り返り | 週次振り返り | 週報作成・振り返りMTG | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 毎週金曜 | 毎週金曜 | 2 | 0 | 2 | 0%

## 非テック
①テック系のTodDoリスト
WBS | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスク名 | 担当者 | 重要度 | 緊急度 | ステータス | 開始日 | 期限 | 見積(h) | 実績(h) | 残(h) | 進捗率 | 依存関係 | 備考
1 | 入社手続き | [6 empty] | 未着手
1.1 | 入社手続き | 人事・総務手続き |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | 初日必須
1.1.1 | 入社手続き | 人事・総務手続き | 書類提出 | 入社書類・マイナンバー提出 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
1.1.2 | 入社手続き | 人事・総務手続き | 備品受領 | 社員証・名刺・セキュリティカード受取 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
1.1.3 | 入社手続き | 人事・総務手続き | デスク確認 | デスク・椅子・ロッカーの割当確認 | 山田太郎 | ★★☆ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
1.1.4 | 入社手続き | 人事・総務手続き | システム登録 | 勤怠システム・経費システム登録 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
1.2 | 入社手続き | アカウント設定 |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2 | 0 | 2 | 0%
1.2.1 | 入社手続き | アカウント設定 | PC設定 | 会社PC受取・初期設定 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
1.2.2 | 入社手続き | アカウント設定 | メール設定 | メールアカウント確認・署名設定 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 1.2.1
1.2.3 | 入社手続き | アカウント設定 | Slack設定 | Slackアカウント作成・プロフィール設定 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 1.2.1
1.2.4 | 入社手続き | アカウント設定 | 各種ツール | Jira/Notion/Zoom等のアカウント確認 | 山田太郎 | ★★☆ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 1.2.1
2 | チームオンボーディング | [6 empty] | 未着手
2.1 | チームオンボーディング | 挨拶・顔合わせ |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2 | 0 | 2 | 0%
2.1.1 | チームオンボーディング | 挨拶・顔合わせ | 自己紹介 | Slackで自己紹介投稿 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 1.2.3
2.1.2 | チームオンボーディング | 挨拶・顔合わせ | チーム挨拶 | チームメンバーへ個別挨拶 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 1 | 0 | 1 | 0%
2.1.3 | チームオンボーディング | 挨拶・顔合わせ | 1on1 | 直属上長との初回1on1 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 未着手 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
2.2 | チームオンボーディング | 業務理解 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 8 | 0 | 8 | 0%
2.2.1 | チームオンボーディング | 業務理解 | 組織理解 | 会社組織図・チーム体制の理解 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2 | 0 | 2 | 0%
2.2.2 | チームオンボーディング | 業務理解 | 業務フロー | 日報・週報・勤怠ルールの確認 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2 | 0 | 2 | 0%
2.2.3 | チームオンボーディング | 業務理解 | 社内制度 | 休暇制度・福利厚生の確認 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 0 | 2 | 0%
2.2.4 | チームオンボーディング | 業務理解 | ツール習熟 | Slack/Jira/Notion等の使い方習得 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 2 | 0 | 2 | 0%
3 | 日常業務 | [6 empty] | 未着手
3.1 | 日常業務 | 勤怠管理 |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 毎日実施
3.1.1 | 日常業務 | 勤怠管理 | 出退勤 | 勤怠システムで出退勤打刻 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.1 | 0 | 0 | 0% |  | 1日2回
3.1.2 | 日常業務 | 勤怠管理 | Slack挨拶 | 出勤・退勤時の挨拶投稿 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.1 | 0 | 0 | 0% |  | 1日2回
3.2 | 日常業務 | 報告業務 |  |  | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 毎日実施
3.2.1 | 日常業務 | 報告業務 | 朝会報告 | デイリースタンドアップで進捗報告 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.25 | 0 | 0 | 0% |  | 毎日9:30
3.2.2 | 日常業務 | 報告業務 | 日報作成 | #times-自分の名前に日報投稿 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.5 | 0 | 0 | 0% |  | 毎日17:30
3.2.3 | 日常業務 | 報告業務 | 週報作成 | 週次振り返り・週報投稿 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 毎週金曜
3.3 | 日常業務 | 会議参加 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 定例
3.3.1 | 日常業務 | 会議参加 | 朝会 | チーム朝会に参加 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.25 | 0 | 0 | 0% |  | 毎日9:30
3.3.2 | 日常業務 | 会議参加 | 週次MTG | 週次定例MTGに参加 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-21 | 継続 | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 毎週月曜10:00
3.3.3 | 日常業務 | 会議参加 | 1on1 | メンターとの1on1 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.5 | 0 | 0 | 0% |  | 週1回
4 | コミュニケーション | [6 empty] | 未着手
4.1 | コミュニケーション | 情報共有 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 随時
4.1.1 | コミュニケーション | 情報共有 | 質問・相談 | わからないことを相談 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 30分悩んだら質問
4.1.2 | コミュニケーション | 情報共有 | 進捗報告 | タスク進捗をJira/Notionで更新 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.2 | 0 | 0 | 0% |  | 1日2回更新
4.1.3 | コミュニケーション | 情報共有 | ブロッカー報告 | 作業を阻害する問題の即時報告 | 山田太郎 | ★★★ | 高 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 発生時即座に
4.2 | コミュニケーション | チーム交流 |  |  | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 任意
4.2.1 | コミュニケーション | チーム交流 | ランチ | チームメンバーとランチ | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 週1-2回
4.2.2 | コミュニケーション | チーム交流 | 雑談 | #randomチャンネルで交流 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | - | 0 | 0 | 0% |  | 適宜
5 | 成長・振り返り | [6 empty] | 未着手
5.1 | 成長・振り返り | 自己学習 |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 5 | 0 | 5 | 0% |  | 週5h目安
5.1.1 | 成長・振り返り | 自己学習 | 業務知識 | 業務領域の理解を深める | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 2 | 0 | 2 | 0%
5.1.2 | 成長・振り返り | 自己学習 | ビジネススキル | 報告・連絡・相談スキル向上 | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 1 | 0 | 1 | 0%
5.1.3 | 成長・振り返り | 自己学習 | 社内Wiki | 社内ナレッジの確認 | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 2 | 0 | 2 | 0%
5.2 | 成長・振り返り | 定期振り返り |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 3 | 0 | 3 | 0%
5.2.1 | 成長・振り返り | 定期振り返り | 日次振り返り | 日報で学びを記録 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 0.2 | 0 | 0 | 0% |  | 毎日
5.2.2 | 成長・振り返り | 定期振り返り | 週次振り返り | 週報でKPT振り返り | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 毎週金曜
5.2.3 | 成長・振り返り | 定期振り返り | 月次振り返り | メンターとの振り返りMTG | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 進行中 | 2025-10-18 | 継続 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 月1回
6 | イベント・行事 | [6 empty] | 未着手
6.1 | イベント・行事 | 社内イベント |  |  | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 随時 | 随時 | - | 0 | 0 | 0% |  | 任意参加
6.1.1 | イベント・行事 | 社内イベント | 歓迎会 | 新人歓迎会への参加 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2 | 0 | 2 | 0%
6.1.2 | イベント・行事 | 社内イベント | 懇親会 | チーム懇親会への参加 | 山田太郎 | ★☆☆ | 低 | 未着手 | 随時 | 随時 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | 月1回程度
6.2 | イベント・行事 | 研修・セミナー |  |  | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 随時 | 随時 | - | 0 | 0 | 0%
6.2.1 | イベント・行事 | 研修・セミナー | 新人研修 | 全社新人研修への参加 | 山田太郎 | ★★☆ | 中 | 未着手 | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 40 | 0 | 40 | 0% |  | 5日間
6.2.2 | イベント・行事 | 研修・セミナー | 社内勉強会 | 技術勉強会への参加 | 山田太郎 | ★★☆ | 低 | 未着手 | 随時 | 随時 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | 月1回程度